## Hoja1
Semanas | Actividad | Encargado (El que lidera la actividad, todos trabajarán)
1 | Elección del lenguaje de programacion a usar y el manejador de base de datos | Todos
| Creacion del grupo de Ws | Javier
| Creacion del repositorio de Git | Giancarlos
2 | Planificación | Rafael
| Lista de requerimientos | Rafael y Javier
| Planteamiento del problema, objetivos generales y específicos | Javier
| Mockups | Giancarlos
3 | Terminar Mockups | Giancarlos
| Reportes identificados adicionales | Rafael
| Diseño de Recibo de pago | Javier
| Diseños de Carnets | Javier y Rafael
4 (Entrega 1.1) | MER | Rafael
| Comenzar el Front-End | Giancarlos
| Comenzar el Back-End | Javier
5 | Completar MER | Rafael
| MR | Giancarlos
| ML | Javier
6 (Entrega 1.2) | Comenezar los scripts de creación de la Base de datos | Javier
| Corrección de los Modelos (Sí es necesario) | Todos
| Módulo de Registro e Inicio de Sesión | Giancarlos y Rafael
7 - 13 (Programar full) | Scripts de Creación de Base de datos | Javier y Rafael
| Modulo de Empleados | Giancarlos
| Inserts de datos | Javier
| Modulo de Clientes | Giancarlos
| Conexión de Base de datos con aplicación | Rafael
| Reportes en la parte de Empleados | Giancarlos y Rafael
| Reportes en la parte de Clientes | Javier
14 | Correciones, Finalización de detalles y preparación para la última entrega | Todos