## Hoja1
Semanas | Actividad | Encargado (El que lidera la actividad, todos trabajarán)
1 | Elección del lenguaje de programacion a usar y el manejador de base de datos | Todos
| Creacion del grupo de Ws | Javier
| Creacion del repositorio de Git | Giancarlos
2 | Planificación | Rafael
| Lista de requerimientos | Rafael y Javier
| Planteamiento del problema, objetivos generales y específicos | Javier
| Mockups | Giancarlos
3 | Terminar Mockups | Giancarlos
| Reportes identificados adicionales | Rafael
| Diseño de Recibo de pago | Javier
| Diseños de Carnets | Javier y Rafael
4 (Entrega 1.1) | MER | Rafael
| Comenzar el Front-End | Giancarlos
| Comenzar el Back-End | Javier
5 | Completar MER | Rafael
| MR | Giancarlos
| ML | Javier
6 (Entrega 1.2) | Comenezar a crear la Base de datos según los modelos hechos | Javier
| Terminar Interfaz de Registro e Inicio de Sesión | Giancarlos
| Comenzar Registro e Inicio de Sesion en la aplicación | Rafael
7